## Sheet1
深圳机场智能配电系统遗留问题统计
2024.06.30
序号 | 问 题 | 备注
设备
1 | 触摸屏温湿度点击无显示；部分机房有4个温湿度，只能点开一个温湿度查看数据，其他温湿度点击无响应
2 | 触摸屏软件界面多余设备需删除（只保留温湿度、漏水、水位、气体） | 提供屏幕显示图片，标注哪些是多余的设备，需要删除，界面应该如何显示
平台软件
3 | 软件功能进一步完善；单个机房界面无显示（如右图），传感器名称重命名，
4 | 设备报警触发条件、种类类型，报警方式包括声光报警、弹窗提示、语音等 | 1、平台自带弹窗提示 2、服务器在连接外网的情况下可以实现微信公众号告警提示 3、声光报警需要具备声光报警器
5 | 远程控制功能：远控灯光、风机、除湿机 | 平台需开发
6 | 联动功能：气体传感器（SF6、氧气）联动排风扇（照明控制器控制） | 描述具体的联动功能需求
7 | 软件功能：电子地图、机房3D效果图、系统分组，系统设置-报警设置-微信公众号信息，统计分析-运行状态-高压间气体探测器数量不对
8 | 视频监控。接入视频监控（海康威视） | 新增设备？需确定型号是否能接入
9
10 | 系统报警功能，操作台操作站需要声光报警、弹窗报警功能
11 | 添加设备功能，设备配置（给客户培训一下怎么添加设备）