## 测试记录0921
集中管理平台测试记录
项目名称 |  | 集中管理平台 | 程序版本 | v1.0
测试环境 |  | 硬件环境:
软件环境：Windows
网络环境：内部局域网
测试记录
序号 | 功能模块 | 详细内容 | 测试步骤 | 测试结果 | 处理结果
1 | 上传数据接收及可配置 | ①区分多台主机上传，传感器类型 ②具体传感器有概要、日志、报警、数据图标、设置数据 ③传感器数据可配置显示 ④传感器数据可保存Excel,如日志（历史数据）、报警数据 |  | 1/2/4 已完成， 3需要在application.ini配置（可否在平台配置） | 3.当前不再在平台增加该功能，使用原方式配置
2 | 界面切换 | 1.平台上可自定义切换有背景图（3D图）和列表界面的切换 2.平台首页可自定义切换至某个区域某台主机界面 3.平台首页可自定义配置成多个区域同时（概要）显示，点击链接进入 |  | 未实现 | 2.OK 3.和原设计相冲，不增加该功能
3 | 告警信息接收人设置 | 1.添加联系人配置 2.页面上添加系统配置，报警模块配置在系统配置页面上配置 3.添加新规则设置上取消报警方式和服务器设置 |  | 1.ok 2.未实现 3.未实现 | OK
4 | 网络视频和NVR接入 | 海康网络视频和NVR接入 |  | ok
5 | 报警模块接入 | OM-B2/B4 接入 |  | ok
6 | 页面刷新问题 | 概览页面不刷新 |  | ok
7 | 菜单目录保持 | 查看某个区域设备时，菜单目录保持巡踪 |  | 未实现 | OK
8 | 弹窗告警信息 | 弹窗告警信息类型和告警内容应有定义名称 |  | 未实现 | OK
9
10
11