## Sheet1
OM-TH100温湿度生产计划表
| 编辑：盘贵星 | 日期： | 2018-11-19 | 说明：
序号 | 步骤 | 工作项 | 内容 | 完成标准 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 协助人 | 备注
1 | 制定生产任务 | 确认生产数量（初定：2000） | 各部门领导会议讨论协商确定生产下单任务 | 确定生产具体数量 | 2018-11-19 |  | 盘贵星
2 | 文件提取及生产采购计划 | 生产文件提取 | 从资料员提取，产品经理济研发部确认 | 签字确认 | 2018-11-20 |  | 盘贵星
|  | 制作采购计划 | 指定详细的采购计划， | 详细采购数量及货期 | 2018-11-20 |  | 盘贵星
3 | 采购 | 元器件采购 | 盘点库存，实行采购 | 物料下单付款为准 | 2018-11-27 |  | 盘贵星 | 黄丽
|  | PCB采购 | 直接采购 | 物料下单付款为准 | 2018-11-27 |  | 盘贵星 | 孙总、黄丽
4 | 生产 | 外协合同制作 | 初步合同拟定，孙总负责最后确定 | 盖章签字为准 | 2018-11-29 |  | 盘贵星 | 孙总
|  | 到货确认 | 重点型号、规格、数量确认 | 物料到齐为准 | 2018-11-29 |  | 盘贵星 | 黄丽
|  | 发货生产 | 发货清单确认 | 发货确认单 | 2018-11-30 |  | 盘贵星
|  | 贴片及插件生产跟进 | 工艺要求，焊接样机测试OK后再批量焊接 | 可组烧写程序 | 2018-11-30 |  | 盘贵星
5 | 组装 | 程序烧写 | 注意程序版本确认 |  | 2018-12-05 |  | 盘贵星
|  | 功能测试 | RS485、温湿度采集、按键测试、LCD显示测试，外协工装自动化测试 | 交付组装 | 2018-12-05 |  | 盘贵星
|  | 组装500个 | 镜片组装，外壳上盖及PCB组装（底盖不装，回来方便老化测试） | 可交货1000个 | 2018-12-08 |  | 盘贵星
6 | 测试 | 校准测试 | 温湿度校准箱，通过软件批量自动化校准 |  | 不做 |  | 李军海
|  | 老化测试 | 常温批量老化测试24小时 | 可组装 | 2018-12-09 |  | 李军海
7 | 打包 | 组装打包 | 清单：1、温湿度 2、合格证 3、说明书 4、外壳 5、自封袋 6、底盖贴QC | 入库 | 2018-12-15 |  | 李军海
8 | 入库 | 办理成品入库流程 | 填写入库申请单签字办理入库 | 入库单为准 |  |  | 李军海
9 | 组装 | 1500个组装 |  |  | 2018-01-15 |  | 盘贵星
10 | 老化测试 |  |  |  | 2018-01-20 |  | 李军海