## Sheet1
OM-BOD-600S&1000S试产计划表
| 编辑：盘贵星 | 日期： | 2018-11-28 | 说明：
序号 | 步骤 | 工作项 | 内容 | 完成标准 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 协助人 | 备注
1 | 制定生产任务 | 确认生产数量（初定：200） | 各部门领导会议讨论协商确定生产下单任务 | 确定生产具体数量 | 2018-11-27 |  | 盘贵星
2 | 文件提取及生产采购计划 | 生产文件提取 | 从资料员提取，产品经理济研发部确认 | 签字确认 | 2018-11-27 |  | 盘贵星
|  | 制作采购计划 | 指定详细的采购计划， | 详细采购数量及货期 | 2018-11-27 |  | 盘贵星
3 | 采购 | 元器件采购 | 盘点库存，实行采购 | 物料下单付款为准 | 2018-11-28 |  | 盘贵星
|  | PCB采购 | 直接采购 | 物料下单付款为准 | 2018-11-27 |  | 盘贵星
4 | 生产 | 外协合同制作 | 初步合同拟定，孙总负责最后确定 | 盖章签字为准 | 2018-12-05 |  | 盘贵星
|  | 到货确认 | 重点型号、规格、数量确认 | 物料到齐为准 | 2018-12-05 |  | 盘贵星
|  | 发货生产 | 发货清单确认 | 发货确认单 | 2018-12-05 |  | 盘贵星
|  | 贴片及插件生产跟进 | 工艺要求，焊接样机测试OK后再批量焊接 | 可组烧写程序 | 2018-12-06 |  | 盘贵星
5 | 组装 | 程序烧写 | 注意程序版本确认 |  | 2018-12-06 |  | 盘贵星
|  | 功能测试 | 烧写程序，运行是否OK | 交付组装 | 2018-12-08 |  | 盘贵星
|  | 组装200个 | 外壳安装 | 可交货200个 | 2018-12-08 |  | 盘贵星
6 | 测试 | 老化测试 | 常温批量老化测试24小时 | 测试通信，显示灯是否OK | 2018-12-09 |  | 李军海
7 | 打包入库 | 组装打包 | QC，纸盒 | 入库 | 2018-12-10 |  | 李军海
8 | 试产测试 | 稳定可靠 | 多个组网，管理模块断电重启扫描测试 | 多个组网OK，断电扫描成功率100% | 2018-12-15 |  | 张定岩