## Sheet1
每日测试内容反馈
负责人：薛智垚
日期 | 设备 | 测试内容 | 每日测试情况 | 总体情况 | 所遇到的问题 | 所解决的方案 | 需要的协助 | 文档
| A2 | 网络 | 正常 | A2系统除了存在内存泄露，其他都运行正常。
|  | 数据采集 | 正常
|  | 系统内存（剩余） | 还是存在泄露，
|  | WEB展示 | 正常
|  | 守护进程 | 正常
|  | 软件配置改进 | 由研发部在进行架构移植
其他问题
| A6 | 网络 | 正常 | A6目前一些运行正常。
|  | 数据采集 | 正常
|  | 系统内存（剩余） | 正常
|  | WEB展示 | 正常
|  | 守护进程 | 正常
|  | 软件配置改进 | 由研发部在进行架构移植
|  | 其他问题 | 接入网络设备发现有“网络堵塞”的问题
| A8 | 网络 | 正常 | A6目前最重要的问题是LINUX刷机问题；如果LINUX系统不能使用，则建议使用WINCE系统。
|  | 数据采集 | 正常
|  | 系统内存（WINCE) | 内存存在泄露
|  | WEB展示 | 正常
|  | Linux刷机问题 | 厂家反馈今天还未能解决LINUX刷机问题， 继续跟进联系；厂家对LINUX系统的支持力度可能不是很大，建议咋们用WINCE系统。
|  | 增加进程守护、看门狗等功能 | 未能实现
WINCE
其他问题