## 实测测试报告
测试报告
测试时间 | 2019.9.30-10.14 | 测 试 人 | 韦士飞
测试平台 | OM-B7 | 测试型号 | OM-B7
硬件版本 | V1.0 | 软件版本 | V1.0.0
测试目的 | 测试主机全部接口接入传感器实测的稳定性和可靠性
测试方法 | 测试3台 1、通过浏览器访问主机页面； 2、RS485接口接温湿度传感器测试1个； 3、RS232接口手动测试通讯； 4、DI接口将信号接入DO接口，通过内部控制DO操作； 5、登陆主机页面的“高级控制”，手动控制D0，看看继电器是否正常响应。 6、自动控制继电器按每秒动作1次，测试系统是否正常运行； 7、将所有传感器接入主机后，配置好后，运行SU，观察各个传感器页面的显示。 8、设置omAppSU.ini任务查询周期为15分钟，通过查询数据中数据表的数据是否有记录；
测试内容 | 1、主机Web页面访问是否正常； 2、测试RS485接口接入传感器实测是否正常； 3、测试RS232接口通讯是否正常； 4、测试DI接口接入传感器实测是否正常； 5、测试DO控制是否正常； 6、传感器页面是否正常显示； 7、数据存储是否正常； 8、4G模块连接是否正常
测试结果 | 经过15天的运行测试，主机页面访问正常，各个传感器页面数据显示正常，DO控制操作正常，数据库数据存储无缺失可下载查阅，主机在测试过程中没有异常重启现象、4G模块连接正常。 结论：可靠性和稳定性良好。无异常。

## 192.168.0.223(拍照)
测试记录
模块编号 | 192.168.0.223(拍照)
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评审
1 | 2019.10.8 |  | 10 | 10 | OK
2 | 2019.10.9 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.10.10 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.10.11 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.10.12 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.10.14 |  | 10 | 10 | OK
1、中间有一次拆下来拍照，而重启上电，不影响测试结果 2、国庆期间主机运行正常，没有重启。

## 192.168.0.224
测试记录
模块编号 | 192.168.0.224
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评审
1 | 2019.10.8 |  | 10 | 10 | OK
2 | 2019.10.9 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.10.10 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.10.11 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.10.12 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.10.14 |  | 10 | 10 | OK
1、国庆期间主机运行正常，没有重启。

## 192.168.0.225
测试记录
模块编号 | 192.168.0.225
记录说明 | 由于部分接口没有接入传感器，所以未做测试判断
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 成功次数 | 评审
1 | 2019.10.8 |  | 10 | 10 | OK
2 | 2019.10.9 |  | 10 | 10 | OK
3 | 2019.10.10 |  | 10 | 10 | OK
4 | 2019.10.11 |  | 10 | 10 | OK
5 | 2019.10.12 |  | 10 | 10 | OK
6 | 2019.10.14 |  | 10 | 10 | OK
1、国庆期间主机运行正常，没有重启。