## 智能辅控设备材料表
智能辅控设备材料表（6.09确认）
名称 | 单位
智能辅控控制屏 |  | QDQ-22-01-02-00-05-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-01-充电桩-2*1000 | QDQ-22-01-02-00-02-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-03-主宅-2*1000 | QDQ-22-01-02-00-04-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-06-主宅-4*1000 | 总数
烟感 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
水浸 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
红外高清球机 | 套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
网络枪机 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
轨道机器人（含轨道） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
全景摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
温湿度探测器 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
水位探测器 | 套 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14
空调控制器 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13
门磁传感器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
读卡器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
灯控开关 | 套 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27
灯控单元 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
门禁控制器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
人脸识别 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
屏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
主机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
综合电源 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
说明： 1、球机、枪机按照新规参数供货，全景摄像机按原定型号供（不变） 2、门禁控制器按实际需求供，人脸识别机每个站1个按新规参数要求供货 3、设备层安装：4个球机、1个全景；夹层安装：1个球机、1个枪机；大门位置安装：1个枪机 4、2个烟感都安装在设备层 5、设备层2个温湿度，夹层2个温湿度

## 增减清单
增加设备清单
单位名称： 联系人： 手机： | [7 empty] | 日期：2023年6月9日
项目名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 球型摄像机 | 海康威视 |  | 台 | 30 | 2340 | 70200 | 按照“雄电2023新规”要求增加，参数变化 | 每个站5个
2 | 摄像机专用AC24V机架式电源 | 澳颜 |  | 台 | 6 | 1405 | 8430 | 新增球机摄像机需AC24V供电，需要配此电源 | 每个站1台
4 | 嵌入式硬盘录像机NVR | 海康威视 |  | 台 | 6 | 4550 | 27300 | 按照“雄电2023新规”要求增加，参数变化 | 每个站1台
5 | 6T硬盘 | 海康威视 |  | 块 | 12 | 855 | 10260 | 按照“雄电2023新规”要求增加，参数变化 | 存储60天，每个站2个6T
6 | UPS后备电源 | 山顿 |  | 套 | 6 | 2100 | 12600 | 按照“雄电2023新规”要求增加，增加后备电源 | 每个屏柜1台
7 | 人脸识别终端 | 海康威视 |  | 套 | 6 | 2310 | 13860 | 按照“雄电2023新规”要求增加，增加后备电源
8 | 融合终端软件接口开发 |  |  | 项 | 1 | 21800 | 21800
9 | 屏柜整改费用 | OMARA |  | 台 | 6 | 1760 | 10560 | 本次调整每台柜子产生成本包含以下： 1、柜体重新钣金调整 2、组装测试人工费 3、柜体重新设计费 4、线材及辅材
合计：大写人民币 | [6 empty] | 175010
减少设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 风机水泵控制器 | 国产 |  | 台 | 25 | 798 | 19950 | 未采购
2 | 红外高清球机（原选） | 海康威视 |  | 台 | 13 | 896 |  | 厂家不退货
3 | 网络枪机（原选） | 海康威视 |  | 台 | 1 | 499 |  | 厂家不退货
4 | 温湿度传感器（原选） | 迈世 | OM-TH-B801 | 个 | 48 | 155 | 7440 | 已采购
5 | 水位探测器（原选） | 迈世 |  | 个 | 20 | 700 | 14000 | 已采购
6 | 人脸识别机（原选） | 海康威视 |  | 台 | 15 | 1380 | 20700 | 已采购，厂家可退，属于代理商库存产品
7 | 硬盘录像机（原选） | 海康威视 |  | 台 | 6 | 620 |  | 厂家不退货
屏柜变更明细： 1、增加1台机架式电源 1.5U空间 2、增加1台机架式UPS 2U空间 3、替换NVR 2U空间 4、减去多余温湿度的端子和接线 5、减去多余水位探测器的端子和接线，以及重新做面板（钣金调整）