## 测试方案
主题 | 小型环境主机测试方案
标题 | 测试目的 | 运行环境 | 测试方向 | 测试内容 | 计划周期 | 测试工具 | 人员组织 | 测试依据 | 测试步骤 | 反馈分析 | 结果判定
流水 | 1、验证主机硬件、软件功能是否与设计需求一致 | 1、室内常温 | 1、常规功能性测试（包含满负荷测试） | 1、常规功能性测试，详见《常规功能测试计划》 | 常规功能：14天 | 1、样品主机 1台、配置软件1套 | 负责人：李军海 | 《环境监测解决方案研发工作内容v1.4》 | 1、项目负责人李军海将测试项目登记到160，填写测试要求并指派给测试负责人苏正成 | 1、测试结果记录，差异性分析记录 | 1、对测试结果进行判定，有不通过项记录并反馈
| 2、验证主机的稳定性、可靠性、采集响应速率 | 2、高温箱 | 2、高低温测试 | 2、高低温测试，详见《高低温测试计划》 | 高低温测试：48小时 | 2、笔记本电脑、配置软件、网线、螺丝刀、线缆等 | 执行人：苏正成、玉绍涛 | 《小型环境监控主机硬件接口开发需求v1.1》 | 2、160上传《常规功能测试计划》、《高低温测试计划》、《老化测试计划》 | 2、形成完整测试结果报告，反馈给项目负责人李军海 | 2、测试结果各个功能项全部通过后，各负责人签字审核，测试结束
| 3、验证与对标产品性能上的差异 |  | 3、老化测试 | 3、老化测试，详见《老化测试计划》 | 老化测试：30天 | 3、传感器：32个温湿度、2个红外、2个烟感、2个漏水（配3米线缆）、声光报警器1个 | 协助调整人员：廖辉、刘华杞 | 《主机软件需求表v1.1》 | 3、按照测试报告细项中要求逐项进行测试，并记录反馈 | 3、项目负责人李军海将结果报告反馈给开发人员（外协），进行差异性部分的调整
| 4、验证主机的易用性和体验感 |  |  |  |  | 4、交直流装置：1台直流稳压电源，1台交流可调电源 |  |  |  | 4、重新测试，结果记录，仍有差异性，再次反馈进行调整
5、移动、联通、电信卡各1张
单列总结 | 稳定可靠是最终目的 | 考虑环境因素影响 | 性质决定使用场景 | 内容是关键环节 | 规划测试节点 | 前提准备 | 人员安排 | 设计需求是依据 | 规范化流程 | 分析及迭代 | 结论评审
一句总结 | 测试要全面，不漏项，不缺项，是产品可靠稳定的保证
九行金句 | 测试环节很重要，各个因素考虑全，市场场景指方向，关键节点把握好，流程规范不会乱，提前准备是必须，记录结果要留底，迭代分析再调整，稳定可靠是目的